Проект

Лабіринти розмаю

Наш край, як співдружність квітучих садиб.

Залучення мешканців села до упорядкування та висадка квітів на своїх присадибних ділянках, оформлення клумби біля школи та біля обеліску Слави, висадка квітів на курганній групі №18-21.

Керівник проекту:

Примак В.В.

Гаївка 2013-2014р.р.

**Назва проекту та короткий опис:**

Проект «Лабіринти розмаю».

Наш край, як співдружність квітучих садиб.

Залучення мешканців села до упорядкування та висадка квітів на своїх присадибних ділянках, оформлення клумби біля школи та біля обеліску Слави, висадка квітів на курганній групі №18-21.

**Тривалість проекту:**

1грудня 2013 р. – 1 вересня 2014 р.

**Ресурси необхідні для виконання проекту:**

Засоби здійснення проекту:

* насіння квітів, розсада (додаток №1);
* інвентар (додаток №2);
* волонтери-учасники (додаток №3);
* проведення екскурсії (додаток №4);
* оформлення презентації, як кінцевий результат (додаток №5).

**Результати та перспективність проекту:**

У результаті виконання проекту «Лабіринти розмаю» очікуємо позитивні зміни

* упорядкування присадибних ділянок;
* висадка квітів біля обеліску Слави;
* висадка квітів на курганній групі №18-21;
* упорядкування та висадка квітів на клумбі школи;
* участь у конкурсі «Школа – рідний дім».

**План-завдання:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Зміст | Тривалість | Дата | Відповідальний |
| 1 | Ознайомлення жителів села | 1 тиждень | 01.12-08.12.2013 | Примак В.В. |
| 2 | Збір та відправка замовлення квітів, розсади. | 2 місяці | 09.12.2013 – 09.02.2014 | Примак В.В. |
| 3 | Проведення конкурсу на оформлення шкільної клумби | 1 місяць | 10.02.2014 – 10.03.2014 | Примак В.В. |
| 4 | Висадка рослин на запланованих ділянках | 4 місяці | 11.03.2014 – 11.07.2014 | Примак В.В. |
| 5 | Організація та проведення екскурсії-конкурсу між жителями села на краще оформлення та презентацію квітника | 1 місяць | 12.07.2014 – 12.08.2014 | Примак В.В. |
| 6 | Збір фотографій на оформлення колективної презентації. |  | 13.08.2014 -30.08.2014 | Примак В.В. |
| 7 | Підведення підсумків, ознайомлення з результатами |  | 01.09.2014 | Примак В.В. |

**Бюджет проекту:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва | Кошти залучені жителями села | Кошти потрібні на оформ. заг. тер | Всього |
| 1 | Квіти, розсада | 748 | 600 | 1348 |
| 2 | Інвентар |  | 200 | 200 |
| 3 | Підвіз чорнозему |  | 200 | 200 |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

**Додаток №1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименования культуры** | **Код** | **Кол-во упаковок** | **Цена упаковки** | **Сумма, грн.** | |
| Лилия ла-гибрид Freya | **Ш 7605529** | 2 | 8 | 16 | |
| Лилия ла-гибрид Sulpise | **Ш 761546** | 2 | 14 | 28 | |
| Лилия от-гибрид Beverli Dream | **Ш 760659** | 3 | 13 | 39 | |
| Лилия азиатская Elodie | **Ш 760064** | 1 | 14 | 14 | |
| Лилия восточная Mothr's Choice | **Ш 761500** | 1 | 9 | 9 | |
| Лилия азиатская Mapira | **Ш 761448** | 1 | 11 | 11 | |
| Лилия ла-гибрид Original Love | **Ш 760564** | 2 | 8 | 16 | |
| Лилия восточная Muscadet | **Ш 760397** | 1 | 11 | 11 | |
| Лилия от-гибрид Holland Beauti | **Ш 761590** | 1 | 14 | 14 | |
| Лилия от-гибрид Cold City | **Ш 761592** | 1 | 14 | 14 | |
| Лилия тигровая Flore Pleno | **Ш 760805** | 1 | 14 | 14 | |
| Лилия от-гибрид Sheherazade | **Ш 761200** | 1 | 13 | 13 | |
| **Всего по лилиям** | |  |  | **172** | |
| Гладиолус садовой Buggy | **Ш 641660** | 1 | 18 | 18 | |
| Гладиолус садовой Fiorentina | **Ш 641740** | 1 | 14 | 14 | |
| Гладиолус садовой Wine and Roses | **Ш 641263** | 1 | 15 | 15 | |
| Гладиолус садовой Traderhorn | **Ш 641237** | 1 | 10 | 10 | |
| Гладиолус садовой Green Star | **Ш 640022** | 2 | 15 | 30 | |
| Гладиолус садовой Nori | **Ш 641680** | 2 | 17 | 34 | |
| **Всего по гладиолусам** | |  |  | **121** | |
| Лютики азиатские Aviv смесь | **Ш 641504** | 3 | 17 | 51 | |
| **Всего по лютикам** | |  |  | **51** | |
| Георгина декоративная Akita | **Ш 640302** | 2 | 18 | 36 | |
| Георгина декоративная Mystery Day | **Ш 640393** | 1 | 18 | 18 | |
| **Всего по георгинам** | |  |  | **54** | |
| Роза плетистая Golden Showers | **Ш 300123** | 2 | 44 | 88 | |
| Роза плетистая New Dawn | **Ш 300361** | 1 | 44 | 44 | |
| Роза плетистая Sumpatbie | **Ш 300366** | 2 | 42 | 84 | |
| Роза чайно-гибридная смесь | **Ш 300790** | 2 | 99 | 198 | |
| Роза чайно-гибридная Limbo | **Ш 300770** | 1 | 39 | 39 | |
| Роза чайно-гибридная Dolce Vita New | **Ш 300123** | 1 | 42 | 42 | |
| Роза плетистая смесь | **Ш 300745** | 1 | 99 | 99 | |
| **Всего по розам** | |  |  | **594** | |
| Кала смесь сортов | **Ш 641644** | 1 | 75 | 75 | |
| Иксия смесь | **Ш 641364** | 2 | 23 | 46 | |
| Набор весенних луковичных Летний сад | **Ш 640029** | 1 | 110 | 110 | |
| **Всего по каллам** | |  |  | **231** | |
| Набор Летний Париж «мини» | **Ш 770001** | 2 | 74 | | 148 |

**Додаток №2**

Інвентар:

* лопати (2 шт.);
* граблі (2 шт.);
* відра (2 шт.);
* сапа (1 шт.).

**Додаток №3**

Учасники проекту:

1. Примак В.В.
2. Доценко В.О.
3. Доценко Г.Ю.
4. Ігнатенко О.В.
5. Латишенко О.В.
6. Гралюк М.С.
7. Бараненко О.О.
8. Примак Н.М.
9. Андріученко О.П.
10. Биканова І.В.
11. Каніщева Ю.М.
12. Каніщева Л. М.
13. Луденко О.С.